## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-08-08
LOCAL: ZONA RURAL, ESTRADA RURAL CÓRREGO JORDÃO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO; TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO; TABELA SICRO JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.22%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1722.31
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1386.5 | 1722.31 | 1722.31
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 0 | 284107.9
2.1 | SEINFRA | RO-00001 | DESMATAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M (EXCLUI CARGA E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA) | M2 | 1127.08 | A CARGO DO MUNICIPIO
2.2 | SEINFRA | RO-00046 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 50 A 200 M | M3 | 235.74 | 6.41 | 7.96 | 1876.49
2.3 | SEINFRA | RO-00215 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (INCLUI ESPALHAMENTO) | M3 | 235.74 | 5.26 | 6.53 | 1539.38
2.4 | SEINFRA | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERILA DE 1ª CATEGORIA) | M3 | 856.08 | 3.76 | 4.67 | 3997.89
2.5 | SEINFRA | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 3612.66 | 2.06 | 2.56 | 9248.41
2.6 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 5760 | 1.19 | 1.48 | 8524.8
2.7 | SEINFRA | RO-42280 | SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DE PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDICIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 864 | 22.74 | 28.25 | 24408
2.8 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUB-BASE - SAIBRO | M3 | 864 | A CARGO DO MUNICIPIO
2.9 | SEINFRA | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3xKM | 5011.2 | 2.01 | 2.5 | 12528
2.10 | SEINFRA | RO-44461 | BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA) | M3 | 864 | 171.45 | 212.98 | 184014.72
2.11 | SEINFRA | RO-41341 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM | M3xKM | 22204.8 | 1.38 | 1.71 | 37970.21
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 560130.46
3.1 | SEINFRA | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 4800 | 3.57 | 4.43 | 21264
3.2 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10 KM | TxKM | 1880.64 | 0.76 | 0.94 | 1767.8
3.3 | SEINFRA | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 4800 | 1.91 | 2.37 | 11376
3.4 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10 KM | TxKM | 783.6 | 0.76 | 0.94 | 736.58
3.5 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 240 | 1670.16 | 2074.67 | 497920.8
3.6 | SEINFRA | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,0 KM (VOLUME COMPACTADO) | M³xKM | 11184 | 1.95 | 2.42 | 27065.28
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 191464.1
4.1 | SEINFRA | RO-40649 | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-x/y. LARGURA = 60 cm TIPO 50/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 1600 | 52.18 | 64.82 | 103712
4.2 | SICRO | 2003477 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 8 | 3679.43 | 4570.59 | 36564.72
4.3 | SEINFRA | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 30.4 | 266.23 | 330.71 | 10053.58
4.4 | SEINFRA | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 79.04 | 7.93 | 9.85 | 778.54
4.5 | SEINFRA | ED-29712 | ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 121.6 | 108.99 | 135.39 | 16463.42
4.6 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 39.52 | 12.99 | 16.14 | 637.85
4.7 | SEINFRA | RO-41634 | CONCRETO CICLÓPICO DE CIMENTO PORTLAND COM 30% PEDRA DE MÃO, Fck=13,5 Mpa (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M³ | 7.6 | 534.05 | 663.4 | 5041.84
4.8 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 59.76 | 43.69 | 54.27 | 3243.18
4.9 | SICRO | ED-48599 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 18.29 | 545.51 | 677.63 | 12393.85
4.10 | SICRO | 2003475 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 4 | 518.26 | 643.78 | 2575.12
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  | 0 | 20232.55
5.1 | SEINFRA | RO-42878 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNCIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 1.32 | 1065.68 | 1323.79 | 1747.4
5.2 | SEINFRA | RO-42881 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNCIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 1.8 | 1008.54 | 1252.81 | 2255.06
5.3 | SEINFRA | RO-42882 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA RETÂNGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNCIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 3.32 | 1103.29 | 1370.51 | 4550.09
5.4 | SEINFRA | RO-41237 | LINHA DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉMARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 3200 | 2.94 | 3.65 | 11680
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1057657.32
___________________________________________________________________________________
Camila Késia Pecegueiro
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 240.195/D
___________________________________________________________________________________
Fernando Almeida de Andrade
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memória SEINFRA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [5 empty] | DATA: 10/06/2024
LOCAL: ZONA RURAL, ESTRADA RURAL CÓRREGO JORDÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
| Quantidade | 1 | unidade | De acordo com o padrão SEINFRA
2 |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | RO-00001 | DESMATAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M (EXCLUI CARGA E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA)
| ESTACA |  | ÁREA
| INÍCIO | FINAL | (m²)
| E00 | E24 | 660.08 | AFERIÇÃO DE ÁREA
| E24 | E40 | 467
|  | TOTAL: | 1127.08
2.2 | RO-00046 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 50 A 200 M
| Volume | 235.74 | m³ | De acordo com planila de cubação
2.3 | RO-00215 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (INCLUI ESPALHAMENTO)
| Volume | 235.74 | m³ | De acordo com planila de cubação
2.4 | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERILA DE 1ª CATEGORIA)
| ESTACA |  | CORTE | ATERRO | SOLO
| INÍCIO | FINAL | (m³) | (m³) | (m³)
| E00 | E40 | 1091.82 | 235.74 | 856.08
2.5 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
| ESTACA |  | VOLUME | DMT | TRANSPORTE
| INÍCIO | FINAL | (m³) | (Km) | (m³xKm)
| E00 | E40 | 856.08 | 4.22 | 3612.66
2.6 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
| ESTACA |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
| INÍCIO | FINAL | (m) | (m) | (m²)
| E00 | E40 | 800 | 7.2 | 5760
2.7 | RO-42280 | SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DE PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDICIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
| ESTACA |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
| INÍCIO | FINAL | (m²) | (m) | (m³)
| E00 | E40 | 5760 | 0.15 | 864
2.8 |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUB-BASE - SAIBRO
| VOLUME | 864 | m³ | Mesmo volume da sub-base
2.9 | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
| ESTACA |  | VOLUME | DMT | TRANSPORTE
| INÍCIO | FINAL | (m³) | (Km) | (m³xKm)
| E00 | E40 | 864 | 5.8 | 5011.2
2.10 | RO-44461 | BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)
| ESTACA |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
| INÍCIO | FINAL | (m²) | (m) | (m³)
| E00 | E40 | 5760 | 0.15 | 864
2.11 | RO-41341 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM
| ESTACA |  | VOLUME | DMT | TRANSPORTE
| INÍCIO | FINAL | (m³) | (Km) | (m³xKm)
| E00 | E40 | 864 | 25.7 | 22204.8
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
| ESTACA |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
| INÍCIO | FINAL | (m) | (m) | (m²)
| E00 | E40 | 800 | 6 | 4800
3.2 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10 KM
| ESTACA |  | ÁREA | DMT | CONSUMO | TRANSPORTE
| INÍCIO | FINAL | (m²) | (Km) | (T/m²) | (TxKm)
| E00 | E40 | 4800 | 326.5 | 0.0012 | 1880.64
3.3 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO)
| ESTACA |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
| INÍCIO | FINAL | (m) | (m) | (m²)
| E00 | E40 | 800 | 6 | 4800
3.4 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10 KM
| ESTACA |  | ÁREA | DMT | CONSUMO | TRANSPORTE
| INÍCIO | FINAL | (m²) | (Km) | (T/m²) | (TxKm)
| E00 | E40 | 4800 | 326.5 | 0.0005 | 783.6
3.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
| ESTACA |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
| INÍCIO | FINAL | (m²) | (m) | (m³)
| E00 | E40 | 4800 | 0.05 | 240
3.6 | RO-14037 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,0 KM (VOLUME COMPACTADO)
| ESTACA |  | VOLUME | DMT | TRANSPORTE
| INÍCIO | FINAL | (m³) | (Km) | (m³xKm)
| E00 | E40 | 240 | 46.6 | 11184
4.0 |  | DRENAGEM
4.1 | RO-40649 | SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-x/y. LARGURA = 60 cm TIPO 50/10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
| ESTACA |  | COMPRIMENTO LADO ESQUERDO | COMPRIMENTO LADO DIREITO | TOTAL
| INÍCIO | FINAL | (m) | (m) | (m)
| E00 | E40 | 800 | 800 | 1600
4.2 | 2003477 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| ESTACA |  | LADO DIREITO | LADO ESQUERDO | TOTAL
|  |  | (und) | (und) | (und)
| E2 |  | 1 | 1 | 2
| E6 |  | 1 | 1 | 2
| E22 |  | 1 | 1 | 2
| E34 |  | 1 | 1 | 2
|  |  |  | TOTAL: | 8
4.3 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
| ESTACA |  | COMPRIMENTO
(m)
| E2 |  | 7.6
| E6 |  | 7.6
| E22 |  | 7.6
| E34 |  | 7.6
| TOTAL: |  | 30.4
4.4 | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
| ESTACA |  | LARGURA DA VALA | ALTURA DO ATERRO | COMPRIMENTO DO TUBO | VOLUME
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m³)
| E2 |  | 1.3 | 2 | 7.6 | 19.76
| E6 |  | 1.3 | 2 | 7.6 | 19.76
| E22 |  | 1.3 | 2 | 7.6 | 19.76
| E34 |  | 1.3 | 2 | 7.6 | 19.76
[5 empty] | TOTAL: | 79.04
4.5 | ED-29712 | ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
| ESTACA |  | ALTURA DA VALA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | ÁREA
|  |  | (m) | (m) | (und | (m²)
| E2 |  | 2 | 7.6 | 2 | 30.4
| E6 |  | 2 | 7.6 | 2 | 30.4
| E22 |  | 2 | 7.6 | 2 | 30.4
| E34 |  | 2 | 7.6 | 2 | 30.4
[5 empty] | TOTAL: | 121.6
4.6 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
| ESTACA |  | LARGURA DA VALA | COMPRIMENTO | ÁREA
|  |  | (m) | (m) | (m²)
| E2 |  | 1.3 | 7.6 | 9.88
| E6 |  | 1.3 | 7.6 | 9.88
| E22 |  | 1.3 | 7.6 | 9.88
| E34 |  | 1.3 | 7.6 | 9.88
|  |  |  | TOTAL: | 39.52
4.7 | RO-41634 | CONCRETO CICLÓPICO DE CIMENTO PORTLAND COM 30% PEDRA DE MÃO, Fck=13,5 Mpa (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
| ESTACA |  | COMPRIMENTO | INDICE DE CONSUMO | VOLUME
|  |  | (m) | (m³/m) | (m³)
| E2 |  | 7.6 | 0.25 | 1.9
| E6 |  | 7.6 | 0.25 | 1.9
| E22 |  | 7.6 | 0.25 | 1.9
| E34 |  | 7.6 | 0.25 | 1.9
|  |  |  | TOTAL: | 7.6
4.8 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
| ESTACA |  | ESCAVAÇÃO | BERÇO | VOLUME DO TUBO | REATERRO
|  |  | (m³) | (m³) | (m³) | (m)
| E2 |  | 19.76 | 1.9 | 2.92 | 14.94
| E6 |  | 19.76 | 1.9 | 2.92 | 14.94
| E22 |  | 19.76 | 1.9 | 2.92 | 14.94
| E34 |  | 19.76 | 1.9 | 2.92 | 14.94
[5 empty] | TOTAL: | 59.76
4.9 | ED-48599 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO CALHA DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA
| ESTACA |  | COMPRIMENTO | TOTAL | COMPRIMENTO TOTAL
|  |  | (m) | (m) | (m)
| E2 |  | 4.42 | 4.42 | 18.29
| E6 |  | 4.74 | 4.74
| E22 |  | 4.71 | 4.71
| E34 |  | 4.42 | 4.42
4.10 | 2003475 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
| ESTACA |  | QUANTIDADE | TOTAL
|  |  | (und) | (und)
| E2 |  | 1 | 4
| E6 |  | 1
| E22 |  | 1
| E34 |  | 1
5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
5.1 | RO-42878 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNCIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
| ESTACA | CÓDIGO | DIÂMETRO | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA TOTAL
|  |  | (m) | (unidade) | (m²) | (m²)
| E03 | R-19 | 0.75 | 1 | 0.44 | 1.32
| E04 | R-19 | 0.75 | 1 | 0.44
| E24 | R-7 | 0.75 | 1 | 0.44
5.2 | RO-42881 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNCIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
| ESTACA | CÓDIGO | LADO A | LADO B | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA TOTAL
|  |  | (m) | (m) | (unidade) | (m²) | (m²)
| E00 | A-6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 1.8
| E06 | A-3b | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| E17 | A-3a | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| E24 | A-2a | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
| E30 | A-3b | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
5.3 | RO-42882 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE TIPO X DA ABNT - PLACA RETÂNGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNCIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
| ESTACA | CÓDIGO | LADO A | LADO B | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA TOTAL
|  |  | (m) | (m) | (unidade) | (m²) | (m²)
| E00 | COMPLEMENTO A-6 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.32 | 3.32
| E00 | ADVERTÊNCIA | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
| E01 | PLACA INDICATIVA | 2 | 1 | 1 | 2
| E10 | ORIENTAÇÃO DESTINO | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
5.4 | RO-41237 | LINHA DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉMARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
| ESTACA |  | COMPRIMENTO EIXO | COMPRIMENTO BORDO DIREITO | COMPRIMENTO BORDO ESQUERDO | TOTAL
| INÍCIO | FINAL | (m) | (m) | (m) | (m)
| E00 | E40 | 1600 | 800 | 800 | 3200
___________________________________________________________________________________
Camila Késia Pecegueiro
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 240.195/D
___________________________________________________________________________________
Fernando Almeida de Andrade
Prefeito Municipal

## Cubação
Seção | Corte (m²) | Aterro (m²) | Distância (m) | Vol. Corte (m³) | Vol. Aterro (m³)
E0 | 0.17 | 0.1 | 19.99 | 7.27 | 4.35
E1 | 0.56 | 0.34 | 20 | 22.75 | 3.39
E2 | 1.72 | 0 | 20 | 48.6 | 0
E3 | 3.15 | 0 | 20 | 63.26 | 0
E4 | 3.18 | 0 | 20 | 31.81 | 6.94
E5 | 0 | 0.69 | 19.99 | 0 | 20.47
E6 | 0 | 1.35 | 20 | 0 | 25.98
E7 | 0 | 1.24 | 20 | 0 | 14.98
E8 | 0 | 0.25 | 19.88 | 12.62 | 2.53
E9 | 1.27 | 0 | 19.97 | 13.66 | 0.81
E10 | 0.1 | 0.08 | 19.99 | 21.4 | 0.81
E11 | 2.04 | 0 | 20 | 65.34 | 0
E12 | 4.49 | 0 | 19.91 | 163.61 | 0
E13 | 11.95 | 0 | 19.99 | 253.43 | 0
E14 | 13.41 | 0 | 19.95 | 215.12 | 0
E15 | 8.16 | 0 | 20 | 109.47 | 0
E16 | 2.79 | 0 | 20 | 29.15 | 0
E17 | 0.13 | 0 | 20 | 1.27 | 13.66
E18 | 0 | 1.37 | 20 | 0.59 | 15.25
E19 | 0.06 | 0.16 | 19.99 | 0.59 | 7.96
E20 | 0 | 0.64 | 19.83 | 0 | 14.31
E21 | 0 | 0.81 | 19.89 | 2.88 | 10.66
E22 | 0.29 | 0.27 | 20 | 2.9 | 4.56
E23 | 0 | 0.19 | 19.99 | 0 | 9.34
E24 | 0 | 0.74 | 19.98 | 0 | 10.53
E25 | 0 | 0.31 | 19.98 | 0.86 | 4.99
E26 | 0.09 | 0.19 | 19.98 | 0.86 | 2.62
E27 | 0 | 0.07 | 20 | 1.26 | 2.22
E28 | 0.13 | 0.15 | 20 | 1.26 | 5.49
E29 | 0 | 0.4 | 20 | 1.8 | 5.94
E30 | 0.18 | 0.19 | 19.99 | 2.45 | 2.53
E31 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0.79 | 4.9
E32 | 0.01 | 0.43 | 19.92 | 0.45 | 6.58
E33 | 0.03 | 0.23 | 20 | 1.39 | 4.01
E34 | 0.11 | 0.17 | 19.97 | 1.08 | 8.87
E35 | 0 | 0.72 | 19.98 | 0 | 8.15
E36 | 0 | 0.1 | 20 | 0 | 1.1
E37 | 0 | 0.01 | 20 | 4.51 | 0.1
E38 | 0.45 | 0 | 19.92 | 5.11 | 0.5
E39 | 0.06 | 0.05 | 19.99 | 2.28 | 1.52
E40 | 0.17 | 0.1 | 20 | 2 | 9.69
TOTAL |  |  |  | 1091.82 | 235.74

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 1057657.32 | DATA: | 2024-05-28
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: ZONA RURAL, ESTRADA RURAL CÓRREGO JORDÃO
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1628% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1722.31 | 1722.31 | 0
2 | TERRAPLANAGEM | Físico % | 26.86% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 284107.9 | 284107.9 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 52.96% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 560130.46 | 280065.23 | 280065.23
4 | DRENAGEM | Físico % | 18.1% | 70% | 30%
|  | Financeiro | 191464.1 | 134024.87 | 57439.23
5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | Físico % | 1.913% |  | 100%
|  | Financeiro | 20232.55 |  | 20232.55
TOTAL |  | Físico % | 100% | 66.18% | 33.82%
|  | Financeiro | 1057657.32 | 699920.31 | 357737.01
Camila Késia Pecegueiro
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 240.195/D
Fernando Almeida de Andrade
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos